|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度本级项目绩效评价基础数据表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（章）： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 主管部门 | 是否属跨年度项目 | 项目整体实施情况  （跨年度项目） | | | 本年度项目实施情况 | | | 资金到位情况  （万元） | | 资金使用情况（万元） | | | 备注 |
| 项目进度（完工%） | 绩效目标完成情况 | 项目计划起止时间 | 项目进度（完工%） | 绩效目标完成情况 | 项目计划起止时间 | 资金到位时间 | 资金到位金额 | 商品和服务 | 人工劳务 | 其他 |
| 塘湾镇供销社中心商场维修 | 塘湾镇人民政府 | 否 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 2022年11月 | 2 | 2 |  |  |  |
| 塘湾镇响溪村油茶基地后扶 | 塘湾镇人民政府 | 否 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 2022年11月 | 2 | 2 |  |  |  |
| 塘湾镇隘上村黄精种植基地后扶 | 塘湾镇人民政府 | 否 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 2022年11月 | 2 | 2 |  |  |  |
| 塘湾镇木兰溪安全饮水巩固提升工程 | 塘湾镇人民政府 | 否 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 2022年11月 | 9 | 9 |  |  |  |
| 白羊村新建油茶种植基地150亩，产业路修建2000米，蓄水池6个 | 塘湾镇人民政府 | 否 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 2022年11月 | 50 | 50 |  |  |  |
| 文峰村乡村振兴产业公路硬化 | 塘湾镇人民政府 | 否 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 100% | 完成 | 2021年1月-12月 | 2022年11月 | 39.9 | 39.9 |  |  |  |