## Sheet1
绩 效 运 行 监 控 表
（2020年度）
项目名称 |  | 富团村修建排灌设施、水坝防渗加固、配电设施；新造冰糖橙30亩 |  | 项目负责人及电话 | 张庭湘 13607416157
主管部门 |  | 农业局 |  | 实施单位 | 沅河镇富团村委员会
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 1-8月预算执行数 |  | 预算执行率
|  | 年度资金总额 | 50 |  |  | 0 |  | 0%
|  | 1、财政拨款 | 30 |  |  | 0 |  | 0%
|  | 2、其他资金 | 20 |  |  | 0 |  | 0%
项目完成情况 |  | 仅完成进度的20%，尚未报账
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
通过扶持扶贫户种植冰糖橙产业，带动扶贫人口增收，助推我镇顺利完成脱贫攻坚任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 冰糖橙种植面积 |  | 30亩 | 20% | 70%
|  | 质量指标 | 种植成活率 |  | 80% |  | 70%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 100% | 20%% | 70%
|  | 成本指标 | 财政补助标准（亩均） |  | 1.5万元/亩 |  | 70%
|  | 可持续影响指标 | 种植年限 |  | 10年 |  | 70%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 1万元 |  | 70%
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 193户 |  | 70%
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 627人 |  | 70%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 90% |  | 70%
经办人： 段勇辉 |  |  |  |  | 单位负责人： 李双凤