## 项目计划汇总表 (hidden)
附件1
洪江市2015年第一批财政专项扶贫资金项目计划汇总表（报备）
填报日期：2015 年6月16日
市县名 | 合计 | 基础设施 | [8 empty] | 产业发展 | [16 empty] | 雨露计划 | [9 empty] | 危房改造 |  |  | 其 它 项 目
|  | 小计 | 农村安全饮水 |  | “五小” 农田水利 |  |  | 村级 公路 |  | 一般基础设施（生态移民搬迁） | 小计 | 帮扶到户 | [6 empty] | 贷款贴息 |  |  |  | 风险化解资金 |  |  |  | 其它产业项目 | 小计 |  | 职业学历教育 |  | 特困家庭义务教育补贴 |  | 实用技术培训 |  | 村官、科技骨干培训 |  | 财 扶 资 金 | 扶 持 户 数 | 扶 持 人 数
|  |  | 财扶资金 | 解决饮水困难人数 | 财扶资金 | 维修水库、山塘 | 新建和维修渠道 | 财扶资金 | 新建和维修村、组公路 |  |  | 小计 | 直接帮扶 |  | 委托 帮扶 |  | 股份 合作 |  | 农户 贷款 |  | 企业 贷款 |  | 小计 | 财 扶 资 金 | 县 财 政 配 套 | 其 它 资 金 |  | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数
[13 empty] | 人 | 财 扶 资 金 | 人 | 财 扶 资 金 | 人 | 财 扶 资 金 | 贷 款 额 | 贴 息 额 | 贷 款 额 | 贴 息 额
| 万 元 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 处 | 千米 | 万元 | 公里 | 万元 | 万 元 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 户 | 人 | 万 元
洪江市 | 1341 | 430 | / | / | 75 | 1 | 13.4 | 315 | 101 | 40 | 810 | 790 | 19909 | 790 | / | / | / | / | 250 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 51 | / | / | / | 41 | / | 10 | / | / | / | 50 | 50 | 200

## 2018年扶贫项目明细表（附件1）
2018年度财政扶贫资金绩效评价项目明细表
单位：元
序号 | 单位 | 类 别 | 项目内容 | 项目金额 | 备注
1 | 洪江市财政局 | 其他扶贫项目 | 项目管理费、财政扶贫资金管理系统开发与管理 | 222980
| 洪江市财政局 汇总 |  |  | 222980
2 | 洪江市畜牧水产管理局 | 生产发展 | 洪江市北冲养殖专业合作社养殖20万羽雪峰乌骨鸡 | 400000
3 | 洪江市畜牧水产管理局 | 生产发展 | 洪江市新汇牧业有限公司养殖土杂猪400头 | 300000
4 | 洪江市畜牧水产管理局 | 生产发展 | 洪江市园丰养殖专业合作社养殖母猪100头，出栏成品猪500头 | 400000
5 | 洪江市畜牧水产管理局 | 生产发展 | 洪江市远望天鹅养殖有限责任公司养殖灰天鹅24000羽及销售 | 1200000
6 | 洪江市畜牧水产管理局 | 生产发展 | 洪江市枳木槽生态农业公司养殖母黑猪及种猪200头 | 450000
7 | 洪江市畜牧水产管理局 | 生产发展 | 湖南全顺生态农业有限公司养殖母牛50头、肉牛400头 | 1000000
| 洪江市畜牧水产管理局 汇总 |  |  | 3750000
8 | 洪江市扶贫开发办公室 | 金融扶贫 | 洪江市扶贫办2017-2018年小额扶贫贷款贴息 | 8715197.9
9 | 洪江市扶贫开发办公室 | 其他扶贫项目 | 社会扶贫网建设及运营 | 147020
10 | 洪江市扶贫开发办公室 | 其他扶贫项目 | 文化扶贫扶贫政策宣传 | 33600
11 | 洪江市扶贫开发办公室 | 生产发展 | 生产发展建档立卡贫困户产业奖补资金（2017年增补） | 13000
12 | 洪江市扶贫开发办公室 | 雨露计划 | 创业致富带头人培训、新型职业农民培育、农村实用技术培训、青年农场主培训 | 768599.5
13 | 洪江市扶贫开发办公室 | 雨露计划 | 雨露计划2017年职业教育补助（2017年增补） | 66000
14 | 洪江市扶贫开发办公室 | 雨露计划 | 洪江市扶贫办雨露计划2018年职业教育补助 | 3309000
| 洪江市扶贫开发办公室 汇总 |  |  | 13052417.4
15 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 2017年贫困村扶贫公路建设（总投资：39896.44万元，其中贷款资金29000万元） | 30534355
16 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 群峰乡横碧洞至雪峰两溪口扶贫公路 | 680000
17 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 2018年扶贫公路建设项目缺口资金 | 100000
18 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 岔头乡大沅村18公里扶贫公路建设 | 1040000
19 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 岔头乡竹山园村2016年岔头乡竹山园村组级公路硬化2公里 | 470000
20 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 江市镇双龙村2016年双龙村接会同连通公路硬化3.2公里 | 760000
21 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 湾溪蒿菜坪村2016年群峰乡蛇形村至湾溪乡蒿菜坪村公路硬化 | 32125.2
22 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 铁山长滩村2016年雪峰镇笙竹村至铁山乡长滩村公路硬化 | 526493.8
23 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 湾溪蒿菜坪村2016年群峰乡蛇形村至湾溪乡蒿菜坪村公路硬化 | 207874.8
24 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 铁山长滩村2016年雪峰镇笙竹村至铁山乡长滩村公路硬化 | 63506.2
25 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 白虎脑社区茶元盘至猴家冲1.56公里公路硬化 | 340000
26 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 白虎脑社区罗家寨至杨家冲1公里公路硬化 | 300000
27 | 洪江市交通运输局 | 基础设施 | 岔头乡黄双坪至黄金村13.3公里公路安保设施 | 210000
| 洪江市交通运输局 汇总 |  |  | 35264355
28 | 洪江市教育局 | 教育助学 | 教育扶贫建档立卡贫困学生教育两补齐 | 4466000
29 | 洪江市教育局 | 教育助学 | 教育扶贫建档立卡贫困学生教育助学补助 | 2321100
| 洪江市教育局 汇总 |  |  | 6787100
30 | 洪江市经济和信息化局 | 基础设施 | 基础设施农网改造熟坪乡原光荣村、黎明村共10个组农网改造材料费 | 300660
| 洪江市经济和信息化局 汇总 |  |  | 300660
31 | 洪江市林业局 | 生产发展 | 生态护林员工资 | 1200000
| 洪江市林业局 汇总 |  |  | 1200000
32 | 洪江市民政局 | 生产发展 | 洗马乡稠树脚村茶叶种植 | 50000
33 | 洪江市民政局 | 生产发展 | 岩垅乡星火村道路建设3万元，公益和红色设施建设18万元（雪峰山抗日纪念馆维修3万，沅河镇沅城村红军长征纪念馆维修3万，双溪镇泥溪村老年活动中心改建3万。龙船塘乡、雪峰山镇、深渡乡敬老院共9万） | 210000
34 | 洪江市民政局 | 医疗保障 | 社会扶贫建立贫困人口重大灾害、疾病救助基金 | 637336
35 | 洪江市民政局 | 医疗保障 | 健康扶贫2017年贫困人口住院医疗费报销标准按90%兜底保障 | 10556566
36 | 洪江市民政局 | 医疗保障 | 2018年贫困人口一站式结算项目 | 10035246
| 洪江市民政局 汇总 |  |  | 21489148
37 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 2018年重点产业扶贫项目黔阳冰糖橙初加工 | 3900000
38 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市农业局建档立卡贫困人口产业奖补1731人 | 1731000
39 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 大崇乡兰家坪果园入园道路硬化700米 | 263000
40 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市帮扶蔬菜专业合作社种植蔬菜30亩 | 100000
41 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市达康农业开发有限公司种植蔬菜120亩 | 300000
42 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市红岩冰糖橙专业合作社柑桔品改200亩，购置分果机1台 | 600000
43 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市宏鑫农业开发有限公司新建柑橘产业园基地300亩及管护房等配套设施建设 | 1800000
44 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市金土地生态农业有限责任公司扩建中药材白及基地100亩 | 1000000
45 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市茂丰银菊种植专业合作社种植七月菊、金丝皇菊190亩 | 600000
46 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市七天果辰果业有限公司新建黄金贡柚产业园基地300亩 | 1800000
47 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市黔阳柑桔专业合作社新建冰糖橙标准园100亩，品改500亩 | 1000000
48 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市粟春香家庭农场雷竹基地100亩及套种辣椒等经济作物 | 200000
49 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 洪江市湘佰农业发展有限公司种植茶叶35亩 | 200000
50 | 洪江市农业局 | 生产发展 | 怀化富丰高新农业科技开发有限公司新建蓝莓种植基地300亩，新建冷库，筛选车间等配套设施，改造250亩蓝莓苗木基地基础设施 | 3600000
| 洪江市农业局 汇总 |  |  | 17094000
51 | 洪江市商务和粮食局 | 电商扶贫 | 洪江市电商扶贫小店推广项目 | 200000
52 | 洪江市商务和粮食局 | 电商扶贫 | 洪江市商粮局铁山乡铁山村农村电商扶贫服务平台恢复重建 | 10000
| 洪江市商务和粮食局 汇总 |  |  | 210000
53 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 基础设施实施安江镇扶车村等13个扶贫产业基地高效节水灌溉项目，建设规模7671亩，其中管灌1700亩，薇灌5971亩。 | 14791000
54 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 平溪河古楼坪至九甲湾河段治理，建设规模为：新建坡式护岸3.617km，墙式护岸11.497km,墙式结合坡式护岸1.859km，生态组合墙护岸0.629km，下河码头81处，河道疏浚清障3.2km。 | 7410000
55 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 2017年61个贫困村安全饮水工程项目（总投资6492.84万元，其中17年4257.44万元） | 22354000
56 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 洪江市水利局改善老堰塘水库灌区、扶车灌区灌溉面积1.15万亩，灌溉渠道清淤、防渗及计量设施配套 | 2800000
57 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 水利局农田水利建设项目：2016年4个标段，2017年5个标段 | 13739000
58 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 基础设施岔头乡大沅村安全饮水续建工程 | 60000
59 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 基础设施岔头乡大沅村渠道改管道工程 | 90700
60 | 洪江市水利局 | 基础设施 | 大崇乡岩脚村渠道维修加固 | 800000
| 洪江市水利局 汇总 |  |  | 62044700
61 | 洪江市湾溪学校 | 公共服务 | 公共服务湾溪中心学校幼儿园建设工程，新建校舍1246.7平方米及附属工程 | 300000
| 洪江市湾溪学校 汇总 |  |  | 300000
62 | 洪江市文体旅游送广电新闻出版局 | 公共服务 | 文化扶贫贫困村“七个一”建设体育器材设备采购 | 1274578
63 | 洪江市文体旅游送广电新闻出版局 | 公共服务 | 文化扶贫贫困村“七个一”建设文化器材设备采购 | 565060
64 | 洪江市文体旅游送广电新闻出版局 | 公共服务 | 文化扶贫贫困村“七个一”文化活动广场、篮球场、简易戏台等建设项目 | 10543400
65 | 洪江市文体旅游送广电新闻出版局 | 生产发展 | 生产发展黔城镇长坡村旅游扶贫示范村建设 | 500000
| 洪江市文体旅游送广电新闻出版局 汇总 |  |  | 12883038
66 | 洪江市住房和城乡建设局 | 危房改造 | 住建局农村危房改造补助资金。其中四类对象户危房改造909户，补助资金2228.14万元;一般贫困户危房改造2629户，补助资金3286.25万元;增补2017年危房改造1125户补助资金1125万元。 | 1826800
67 | 洪江市住房和城乡建设局 | 危房改造 | 2018年农村危房改造中央补助资金 | 10728000
| 洪江市住房和城乡建设局 汇总 |  |  | 12554800
68 | 江市镇财政所 | 基础设施 | 江市镇青山园村蒋公溪大坝脚至枞山脚渠道三面防渗硬化1000米（基础设施) | 100000
69 | 江市镇财政所 | 基础设施 | 江市镇青山园村新建太阳冲组级公路1.5公里 | 180000
70 | 江市镇财政所 | 基础设施 | 江市镇里坪村渠道维修加固 | 50000
71 | 江市镇财政所 | 基础设施 | 基础设施暴木溪产业公路建设 | 150000
72 | 江市镇财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 510000
73 | 江市镇财政所 | 生产发展 | 生产发展双龙种植蓝莓7亩 | 50000
74 | 江市镇财政所 | 生产发展 | 江市镇双龙村生产发展蓝莓30亩后续扶持 | 50000
| 江市镇财政所 汇总 |  |  | 1090000
75 | 龙船塘乡财政所 | 基础设施 | 龙船塘乡龙船塘社区（曹家）溪堤维修加固 | 50000
76 | 龙船塘乡财政所 | 基础设施 | 基础设施红心新建溪口至早禾盘、上玉龙岩至土地坳、枫树脚至大瓦坑、几果湾至磨岩湾等林区集材道约6公里 | 180000
77 | 龙船塘乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 350000
78 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 生产发展白龙村菜墦湾至吊洞新建产业公路3公里，花形茶叶基地道路改扩建2公里 | 105000
79 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 生产发展龙船塘社区产业基地建设养猪600头 | 800000
80 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 生产发展光明1组杨家坳至新田湾4公里 | 144000
81 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 生产发展光明永顺水电站配套设施及维修 | 60000
82 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 生产发展黄家修复因洪灾受损的八月炸产业基地公路、排水沟等配套设施及补栽苗木 | 60000
83 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 生产发展翁野修复因洪灾受损的八月炸产业基地公路、排水沟等配套设施及补栽苗木 | 60000
84 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 龙船塘乡黄家村生产发展八月炸50亩后续扶持及配套设施建设 | 50000
85 | 龙船塘乡财政所 | 生产发展 | 龙船塘乡翁野村生产发展八月炸50亩后续扶持及配套设施建设 | 50000
| 龙船塘乡财政所 汇总 |  |  | 1909000
86 | 茅渡乡财政所 | 基础设施 | 茅渡乡茅渡村渠道加固改渡槽 | 20000
87 | 茅渡乡财政所 | 基础设施 | 基础设施解决茅渡乡茅渡村56户村民饮水安全问题 | 160000
88 | 茅渡乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 350000
89 | 茅渡乡财政所 | 生产发展 | 生产发展颜容村新建扶贫产业基地60亩及配套设施建设 | 126165
90 | 茅渡乡财政所 | 生产发展 | 生产发展茅渡乡中心村天鹅养殖基地扩建 | 100000
91 | 茅渡乡财政所 | 生产发展 | 生产发展鸭池村雷竹套种黄精产业基地后期管护 | 6500
92 | 茅渡乡财政所 | 生产发展 | 茅渡乡鸭池村生产发展雷竹233亩后续扶持 | 80000
93 | 茅渡乡财政所 | 生产发展 | 茅渡乡颜容村生产发展工业丝瓜套种羊肚菌50亩后续扶持 | 150000
94 | 茅渡乡财政所 | 生产发展 | 茅渡乡中心村生产发展泥鳅养殖基地产业道路硬化200米 | 60000
| 茅渡乡财政所 汇总 |  |  | 1052665
95 | 农开办 | 基础设施 | 岔头乡双松村上拱桥溪溪坝加固一座；下拱桥溪溪坝加固一座；上拱桥溪渠道三面防渗140m；下拱桥溪渠道三面防渗300m；上拱桥渡槽1座；下拱桥渡槽1座。 | 212000
96 | 农开办 | 基础设施 | 基础设施群峰乡芙蓉溪村马头组溪坝加固；百胜渠道三面防渗480米；扯溪洞渠道三面防渗650米。 | 220000
97 | 农开办 | 基础设施 | 基础设施湾溪乡油榨岩村竹山湾渠道三面防渗910m；沙湾组横溪垅渠道三面防渗340m；团山组爱门口渠道三面防渗490m。 | 272000
98 | 农开办 | 基础设施 | 基础设施洗马乡铁山溪村木底田溪坝加固一座； 黄沙坪渠道三面防渗320m；烂庵堂七组渠道三面防渗810m。 | 252000
99 | 农开办 | 基础设施 | 基础设施雪峰镇界脚村渠道三面防渗2425米。 | 328000
| 农开办 汇总 |  |  | 1284000
100 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 黔城镇桐坪新村桥梁项目修建蒿菜盘桥梁一座(第二批资金) | 140000
101 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 黔城镇山门新村水库溢洪道维修，增加交通桥 | 100000
102 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 黔城镇双溪社区蒋家冲渠道维修加固 | 50000
103 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 黔城镇土溪村渠道维修320m | 40000
104 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 黔城镇土溪村渠道维修400m | 40000
105 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 黔城镇小阳村溪坝维修重建 | 55000
106 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 黔城镇严家团村溪堤维修加固 | 50000
107 | 黔城镇财政所 | 基础设施 | 基础设施黔城镇桐坪新村入户便道硬化3千米 | 100000
108 | 黔城镇财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 1250000
109 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇桃源村旅游扶贫示范村建设 | 773277
110 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 生产发展黔城镇桃源村蓝莓种植50亩 | 200000
111 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 生产发展长坡村旅游修建农家乐 | 206322
112 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 山门新村种植中药材白术、半夏 | 133223.6
113 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇桃源村旅游扶贫示范村建设 | 1000000
114 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇桃源村旅游扶贫示范村建设(第三批资金） | 400000
115 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇长坡村旅游扶贫示范村建设(第二批资金） | 200000
116 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇桃源村生产发展黄桃70亩、蓝莓50亩后续扶持及配套设施建设 | 120000
117 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇板桥村生产发展种植中药材吴茱萸20亩 | 60000
118 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇干溪坪村生产发展杨梅基地30亩后扶 | 30000
119 | 黔城镇财政所 | 生产发展 | 黔城镇红岩山村生产发展补植柑桔50亩 | 60000
| 黔城镇财政所 汇总 |  |  | 5007822.6
120 | 群峰乡财政所 | 基础设施 | 芙蓉溪村安装路灯 | 100070
121 | 群峰乡财政所 | 基础设施 | 龙山田村新三条组级公路及文化广场项目 | 300000
122 | 群峰乡财政所 | 基础设施 | 木洒溪村溪流整治及老年活动中心维修 | 300000
123 | 群峰乡财政所 | 基础设施 | 群峰乡芙蓉溪村板溪界组渠道800米、码头上组大丫冲渠道200米渠道三面防渗（基础设施） | 100000
124 | 群峰乡财政所 | 基础设施 | 群峰乡龙山田村新修龙山田组新丘田至茅渡乡中心村组级公路1500米（基础设施） | 100000
125 | 群峰乡财政所 | 基础设施 | 群峰乡木洒溪村屋场田、上下大屋冲组等地880米渠道三面防渗（基础设施） | 100000
126 | 群峰乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 350000
127 | 群峰乡财政所 | 生产发展 | 芙蓉溪村购门面一个 | 500000
128 | 群峰乡财政所 | 生产发展 | 龙山田村购门面一个 | 500000
129 | 群峰乡财政所 | 生产发展 | 木洒溪村购门面一个 | 500000
130 | 群峰乡财政所 | 生产发展 | 芙蓉溪村1.村部临溪村级公路涵盖扩展；2.村级服务平台前坪公路新建硬化；3.冬桃产业园配套设施建设 | 199930
131 | 群峰乡财政所 | 生产发展 | 群峰乡蛇形村生产发展种植黄金贡柚100亩及配套设施建设 | 400000
132 | 群峰乡财政所 | 生产发展 | 群峰乡杨柳村生产发展黄精50亩后续扶持 | 80000
| 群峰乡财政所 汇总 |  |  | 3530000
133 | 沙湾乡财政所 | 基础设施 | 沙湾乡老屋背村毛古头公路维修460米（基础设施） | 80000
134 | 沙湾乡财政所 | 基础设施 | 沙湾乡健康村渠道维修加固 | 40000
135 | 沙湾乡财政所 | 基础设施 | 沙湾乡平原渠道维修加固 | 50000
136 | 沙湾乡财政所 | 基础设施 | 沙湾乡沙湾社区山塘坝体加固 | 30000
137 | 沙湾乡财政所 | 基础设施 | 沙湾乡溪口村渠道维修加固 | 20000
138 | 沙湾乡财政所 | 基础设施 | 沙湾乡樱桃溪渠道维修加固 | 20000
139 | 沙湾乡财政所 | 基础设施 | 沙湾乡月亮、石修渠道维修加固 | 100000
140 | 沙湾乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 490000
141 | 沙湾乡财政所 | 生产发展 | 生产发展沙湾社区新建机耕道0.8公里 | 48000
142 | 沙湾乡财政所 | 生产发展 | 沙湾社区新建一栋柑桔仓储库 | 500000
143 | 沙湾乡财政所 | 生产发展 | 沙湾乡沙湾社区生产发展早香柚30亩后续扶持 | 50000
144 | 沙湾乡财政所 | 生产发展 | 沙湾乡健康村生产发展桔园产业道路硬化1.5公里建设 | 400000
145 | 沙湾乡财政所 | 生产发展 | 沙湾乡老屋背村生产发展村柚子园机耕道3300米修复建设 | 100000
146 | 沙湾乡财政所 | 生产发展 | 沙湾乡忠心村生产发展桔园60亩品改 | 100000
| 沙湾乡财政所 汇总 |  |  | 2028000
147 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 深渡苗族乡牛溪脑村基础设施农田水利项目渠道三面防渗1000米 | 100000
148 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 深渡乡东方红渠道维修210m | 40000
149 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 深渡乡花洋溪村渠道维修180m | 30000
150 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 深渡乡花洋溪村溪坝加厚加高,加防浪墙 | 20000
151 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 深渡乡浪溪冲渠道维修230m | 50000
152 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 深渡乡色木村渠道维修600m | 80000
153 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 深渡乡色木村渠道维修700m | 50000
154 | 深渡乡财政所 | 基础设施 | 基础设施花洋溪大塅田主干渠防渗８００—１００米 | 100000
155 | 深渡乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 440000
156 | 深渡乡财政所 | 生产发展 | 深渡乡东方红村生产发展柚子园60亩后续扶持 | 50000
157 | 深渡乡财政所 | 生产发展 | 深渡乡上坪村生产发展中药材（玉竹）40亩后续扶持 | 40000
| 深渡乡财政所 汇总 |  |  | 1000000
158 | 熟坪乡财政所 | 基础设施 | 熟坪乡大湾村溪坝拆除加固 | 40000
159 | 熟坪乡财政所 | 基础设施 | 熟坪乡花园村渠道维修380m | 40000
160 | 熟坪乡财政所 | 基础设施 | 熟坪乡罗翁村溪坝拆除加固 | 20000
161 | 熟坪乡财政所 | 基础设施 | 熟坪乡熟坪社区溪坝拆除加固 | 40000
162 | 熟坪乡财政所 | 基础设施 | 熟坪乡竹坡村溪堤加固 | 100000
163 | 熟坪乡财政所 | 基础设施 | 熟坪乡竹坡村基础设施新建一座长22米，宽4.5米机耕桥 | 250000
164 | 熟坪乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 500000
| 熟坪乡财政所 汇总 |  |  | 990000
165 | 太平乡财政所 | 基础设施 | 太平乡福兴村溪坝维修加固 | 30000
166 | 太平乡财政所 | 基础设施 | 太平乡福兴村溪堤维修加固 | 25000
167 | 太平乡财政所 | 基础设施 | 太平乡黎溪村溪坝维修加固 | 30000
168 | 太平乡财政所 | 基础设施 | 太平乡溶溪村山塘整修加固 | 20000
169 | 太平乡财政所 | 基础设施 | 太平乡松板村渠道防渗60米，维修加固 | 20000
170 | 太平乡财政所 | 基础设施 | 太平乡太平村渠道险工险段270米，30米渠道需改箱涵 | 100000
171 | 太平乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 390000
172 | 太平乡财政所 | 生产发展 | 生产发展产业基地建设太平乡黎溪村新建柑桔、核桃储藏库（第二批资金） | 92900
173 | 太平乡财政所 | 生产发展 | 新建柑橘核桃储藏库 | 100000
174 | 太平乡财政所 | 生产发展 | 太平乡福兴村生产发展红心猕猴桃30亩后续扶持 | 26000
| 太平乡财政所 汇总 |  |  | 833900
175 | 塘湾镇财政所 | 基础设施 | 塘湾镇隘上村渠道维修加固800m | 80000
176 | 塘湾镇财政所 | 基础设施 | 塘湾镇白羊村渠道维修加固 | 40000
177 | 塘湾镇财政所 | 基础设施 | 塘湾镇水源村渠道维修加固 | 20000
178 | 塘湾镇财政所 | 基础设施 | 塘湾镇水源村山塘加固 | 40000
179 | 塘湾镇财政所 | 基础设施 | 塘湾镇文峰村渠道维修加固 | 80000
180 | 塘湾镇财政所 | 基础设施 | 塘湾镇响溪村溪堤修复加固 | 10000
181 | 塘湾镇财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 450000
182 | 塘湾镇财政所 | 生产发展 | 生产发展响溪村草绳加工厂厂房建设 | 210000
183 | 塘湾镇财政所 | 生产发展 | 塘湾镇白羊村生产发展生猪养殖基地配套设施建设 | 50000
184 | 塘湾镇财政所 | 生产发展 | 塘湾镇响溪村草绳厂机械设备购置2台，2017年草绳加工厂厂房建设及设备购置项目缺口资金 | 100000
| 塘湾镇财政所 汇总 |  |  | 1080000
185 | 铁山乡财政所 | 基础设施 | 铁山乡袁家溪村新建则溪组至村部连接公路0.5公里（含桥梁一座） | 200000
186 | 铁山乡财政所 | 基础设施 | 铁山乡铁山村溪坝维修加固 | 40000
187 | 铁山乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 350000
188 | 铁山乡财政所 | 生产发展 | 铁山乡凉竹湾村种植油茶32亩 | 17600
189 | 铁山乡财政所 | 生产发展 | 铁山乡水口山村生产发展黄精217亩后续扶持 | 100000
190 | 铁山乡财政所 | 生产发展 | 铁山乡苏宝顶村生产发展枳壳100亩后续扶持 | 50000
191 | 铁山乡财政所 | 生产发展 | 铁山乡大段村生产发展养鱼10亩 | 100000
192 | 铁山乡财政所 | 生产发展 | 铁山乡凉竹湾村种植油茶32亩 | 40000
| 铁山乡财政所 汇总 |  |  | 897600
193 | 托口镇财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 580000
194 | 托口镇财政所 | 生产发展 | 托口镇石桥村生产发展油茶100亩后续扶持 | 50000
| 托口镇财政所 汇总 |  |  | 630000
195 | 湾溪乡财政所 | 基础设施 | ：湾溪乡古峰山村新建毛坯公路1.3km（基础设施） | 100000
196 | 湾溪乡财政所 | 基础设施 | ：湾溪乡堙上村渠道硬化900米 | 100000
197 | 湾溪乡财政所 | 基础设施 | 湾溪乡云峰村渠道维修加固 | 20000
198 | 湾溪乡财政所 | 基础设施 | 湾溪乡云峰村渠道维修加固 | 50000
199 | 湾溪乡财政所 | 基础设施 | 甘田印村疏通、硬化中心组至塘湾组简易公路 | 30000
200 | 湾溪乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 400000
201 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | ：湾溪乡云峰村新建猕猴桃基地25亩（生产发展） | 100000
202 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 古峰山村1.马胫骨猕猴桃基地简易公路建设2800米，2.核桃产业基地炼山、挖坑；3.龙兴水渠硬化280米，胜利山塘护坎建设 | 93570
203 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 生产发展云峰村种植猕猴桃10亩、黄桃4亩 | 24560
204 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 生产发展甘田印村中药材基地扩建20亩 | 42000
205 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 湾溪乡蒿菜坪村中药材产业基地后续管护 | 10000
206 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 湾溪乡花树脚村中药村产业基地后续管护 | 10000
207 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 古峰山村种植核桃100亩及配套设施 | 100000
208 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 湾溪乡古峰山村生产发展猕猴桃20亩后续扶持 | 30000
209 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 湾溪乡先锋村生产发展猕猴桃30亩后续扶持 | 30000
210 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 湾溪乡堙上村生产发展黄桃20亩后续扶持 | 30000
211 | 湾溪乡财政所 | 生产发展 | 湾溪乡云峰村生产发展红心猕猴桃50亩后续扶持 | 80000
| 湾溪乡财政所 汇总 |  |  | 1250130
212 | 洗马乡财政所 | 基础设施 | 洗马乡古楼坪溪坝维修加固 | 20000
213 | 洗马乡财政所 | 基础设施 | 基础设施洗马乡洗马潭村农村安全饮水工程水源点改造 | 390000
214 | 洗马乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 550000
215 | 洗马乡财政所 | 生产发展 | 洗马乡洗马潭村生产发展新建仓储库200平方米 | 200000
216 | 洗马乡财政所 | 生产发展 | 洗马乡铁山溪村生产发展锦绣桃30亩后续扶持 | 50000
217 | 洗马乡财政所 | 生产发展 | 洗马乡稠树脚村新开垦茶园10亩，改造10亩，产业路1.5公里铺砂建设 | 200000
| 洗马乡财政所 汇总 |  |  | 1410000
218 | 雪峰镇财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 600000
219 | 雪峰镇财政所 | 生产发展 | 雪峰镇母溪村生产发展种植油茶55亩 | 100000
220 | 雪峰镇财政所 | 生产发展 | 雪峰镇界脚村生产发展蓝莓51.2亩后续扶持 | 50000
| 雪峰镇财政所 汇总 |  |  | 750000
221 | 岩垅乡财政所 | 基础设施 | 岩垅乡青松村村情简介、村规民约和村界碑建设 | 50000
222 | 岩垅乡财政所 | 基础设施 | 基础设施岩垅乡青山村硬化4组井塘边生活便道55米（含道路扩宽、砌坎 | 10000
223 | 岩垅乡财政所 | 基础设施 | 基础设施岩垅乡竹坪垅村11组水毁公路修复 | 30000
224 | 岩垅乡财政所 | 基础设施 | 基础设施青松村解决农村散居农户安全饮水问题及饮用水水源改造 | 333200
225 | 岩垅乡财政所 | 基础设施 | 力丰村基础设施建设 | 1000000
226 | 岩垅乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 480000
227 | 岩垅乡财政所 | 生产发展 | ：岩垅乡芦荻坪村新建机耕道1000米（生产发展） | 50000
228 | 岩垅乡财政所 | 生产发展 | 岩垅乡芦荻坪村种植蓝莓80亩 | 640000
229 | 岩垅乡财政所 | 生产发展 | 生产发展青松村贫困村扶持 | 200000
230 | 岩垅乡财政所 | 生产发展 | 青松村蓄水池建设，村集体园艺场房屋修善加固，道路扩建0.5公里，硬化0.12公里 | 212800
231 | 岩垅乡财政所 | 生产发展 | 岩垅乡青松村生产发展老湾柑桔园艺场产业公路新修500米 | 70000
232 | 岩垅乡财政所 | 生产发展 | 岩垅乡青松村生产发展产业道路硬化1.5公里及桔园其他配套设施建设 | 500000
| 岩垅乡财政所 汇总 |  |  | 3576000
233 | 沅河镇财政所 | 基础设施 | 沅河镇沅河村溪坝维修加固 | 50000
234 | 沅河镇财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 400000
235 | 沅河镇财政所 | 生产发展 | 沅河镇堰桥村生产发展种植脆枣30亩 | 80000
236 | 沅河镇财政所 | 生产发展 | 沅河镇富团村生产发展黄金贡柚、枣香柚80亩后续扶持 | 50000
237 | 沅河镇财政所 | 生产发展 | 沅河镇堰桥村生产发展祁东脆枣30亩后续扶持 | 30000
| 沅河镇财政所 汇总 |  |  | 610000
238 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 基础设施白虎脑社区安排路灯100盏 | 360000
239 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 基础设施高阳村安装太阳能路灯 | 100000
240 | 安江镇财政所 | 基础设施 | ：安江镇涝溪村9、10、11、15组公路扩建（基础设施） | 70000
241 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇稔禾溪村基础设施组级公路建设项目改弯道4处，挖方400立方；浆砌路坎2处，160立方；硬化改道路面，100平方米 | 100000
242 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇大沙坪社区线路更换、变压器更换800kv.A | 40000
243 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇河西社区渠道维修400m | 30000
244 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇两眼塘机电设备更新及配电箱、线路更换、变压器320kv.a | 200000
245 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇婆田村溪坝重建加固 | 30000
246 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇婆田村溪坝重建加固 | 20000
247 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇稔禾溪灌区用水户协会左右干渠维修 | 30000
248 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇油菜园线路更换、管道维修焊接、回水管封堵 | 40000
249 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 安江镇油菜园线路更换、管道维修焊接、回水管封堵 | 100000
250 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 基础设施安江镇大桥村山牛冲组级公路硬化0.28公里 | 112000
251 | 安江镇财政所 | 基础设施 | 基础设施高阳村安全饮水续建工程，工程实施后将解决7组、9组、12组居民饮水安全问题 | 200000
252 | 安江镇财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 1000000
253 | 安江镇财政所 | 生产发展 | 生产发展扶车村冰糖柚基地扩建50亩 | 240000
| 安江镇财政所 汇总 |  |  | 2672000
254 | 岔头乡财政所 | 基础设施 | 岔头乡繁溪村渠道维修加固 | 30000
255 | 岔头乡财政所 | 基础设施 | 岔头乡杉木田村消力井加固 | 50000
256 | 岔头乡财政所 | 基础设施 | 岔头乡双松溪坝重建、下游设护岸 | 20000
257 | 岔头乡财政所 | 基础设施 | 岔头乡羊坡村山塘维修加固 | 50000
258 | 岔头乡财政所 | 基础设施 | 基础设施、生产发展大沅村贫困村扶持 | 300000
259 | 岔头乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 550000
260 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | ：岔头乡水尾村柑桔基地补苗2500株，修建水池1个2米×2米×2米；养殖基地修建标准沼气池1个，补购豪猪种猪100头（生产发展） | 150000
261 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | 岔头乡大沅村生产发展冬桃35亩、黄金贡柚35亩后续扶持及配套设施建设，15亩鱼塘给水设施建设 | 300000
262 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | 生产发展大沅村种植黄冬桃25亩（第二批资金） | 150000
263 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | 生产发展大沅村种植黄金贡柚25亩（第二批资金） | 150000
264 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | 岔头乡水尾村生产发展豪猪养殖基地配套设施建设 | 50000
265 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | 岔头乡羊坡村生产发展黄金贡柚、丑八怪40亩后续扶持 | 50000
266 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | 岔头乡繁溪村生产发展冰糖柚30亩后扶 | 30000
267 | 岔头乡财政所 | 生产发展 | 岔头乡陶家村入股洪江市鸭毛有机水稻专业合作社杂交水稻制种25亩 | 50000
| 岔头乡财政所 汇总 |  |  | 1930000
268 | 大崇乡财政所 | 基础设施 | 大崇乡岩脚村溪坝重建、下游设护岸 | 30000
269 | 大崇乡财政所 | 就业扶贫 | 就业扶贫洪江市2018年扶贫特岗人员工资1-12月 | 340000
270 | 大崇乡财政所 | 生产发展 | 大崇乡盘龙村生产发展红心猕猴桃20亩后续扶持 | 30000
271 | 大崇乡财政所 | 生产发展 | 大崇乡石板桥村生产发展老园艺场内产业道路硬化190米，错车道倒车坪各一个 | 100000
272 | 大崇乡财政所 | 生产发展 | 大崇乡兰家村生产发展种植柑橘60亩 | 100000
| 大崇乡财政所 汇总 |  |  | 600000
| 总计 |  |  | 221284316

## 绩效目标完成情况表（附件2）
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 交通基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 王奕权15274528875
主管部门 |  | 洪江市交通运输局 |  | 实施单位 | 洪江市农村公路建设管理办公室
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 3526.4325万元 | 3526.4325万元 | 100 | 3526.4325万元 | 100
|  | 1、财政拨款 | 3526.4325万元 | 3526.4325万元
2、其他资金
项目完成情况 |  | 新建道路16.7公里，改建道路151.53公里，新建村道50.8公里，新建组道77.5公里，改建组道482.57公里，扩建组道43.10公里，江市镇双龙村连接会同县3.2公里，安江镇白虎脑社区茶元盘公路3.2公里，安江镇白虎脑社区罗家寨公路1公里。岔头乡竹山园公路2公里，群峰乡蛇形村至湾溪乡蒿菜坪4.8公里，雪峰镇笙竹至铁山长滩3公里，群峰乡横碧洞村至雪峰镇两溪口村3.3公里，岔头乡大沅村18公里，黄双坪至黄金村安防工程13.3公里。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为实现洪江市脱贫摘帽，对全市75个贫困村的村组公路进行修建，其中：1、新建道路16.7公里，改建道路151.53公里，新建村道50.8公里，新建组道77.5公里，改建组道482.57公里，扩建组道43.10公里，所有扶贫公路工程均已竣工；2、解决江市镇双龙村与会同县交界处、安江镇白虎脑社区、岔头竹山园村、群峰乡蛇形村至湾溪蒿菜坪村公路交界处、雪峰镇笙竹村至铁山乡长滩村交界处、群峰乡横碧洞村至雪峰镇两溪口村、岔头乡大沅村、岔头乡黄双坪至黄金村村民及贫困人口出行难问题；3、2018年市财政拨付2017年度农村扶贫公路建设资金缺口。 |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化组级道路 |  | 550公里 | 550公里
|  |  | 新建村组级道路 |  | 64公里 | 64公里
|  |  | 完成道路提质改造 |  | 392公里 | 392公里
|  |  | 新建桥梁 |  | 48座 | 48座
|  |  | 硬化江市镇双龙村连通会同公路 |  | 3.2公里 | 3.2公里
|  |  | 硬化安江镇白虎脑社区茶元盘至猴家冲公路 |  | 3.2公里 | 3.2公里
|  |  | 硬化安江镇白虎脑社区罗家寨至杨家冲公路 |  | 1公里 | 1公里
|  |  | 硬化岔头乡竹山园村组级公路 |  | 2公里 | 2公里
|  |  | 硬化群峰乡蛇形村至湾溪乡蒿菜坪公路 |  | 4.8公里 | 4.8公里
|  |  | 硬化雪峰镇笙竹村至铁山乡长滩村公路 |  | 3公里 | 3公里
|  |  | 硬化群峰乡横碧洞村至雪峰镇两溪口村连通公路 |  | 3.3公里 | 3.3公里
|  |  | 硬化岔头乡大沅村公路 |  | 18公里 | 18公里
|  |  | 增设岔头乡黄双坪至黄金村公路安保设施 |  | 13.3公里 | 13.3公里
|  | 质量指标 | 道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 |  | 100% | 100%
|  |  | 窄加宽后水泥混凝土路面宽度 |  | ≥3.5米 | ≥3.5米
|  |  | 水泥混凝土路面厚度 |  | ≥20厘米 | ≥20厘米
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 |  | ≦24万元 | ≦24万元
|  | 社会效益 指标 | 受益自然村数 |  | ≥100个 | ≥100个
|  |  | 受益贫困村数 |  | 75个 | 75个
|  |  | 受益群众户数 |  | ≥20000户 | ≥20000户
|  |  | 受益群众户数中贫困户数 |  | 16147户 | 16147户
|  |  | 受益群众人数 |  | ≥51000人 | ≥51000人
|  |  | 受益群众人数中贫困人数 |  | 48230人 | 48230人
|  |  | 带动贫困致富人数 |  | ≥26143人 | ≥26143人
|  | 可持续影响 指标 | 新增公路使用年限 |  | ≥8年 | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
经办人：邓祥盛（电话15399818329） |  |  |  |  | 单位负责人：

## 数据汇表总（附件3）
附件4-2
2018年度财政扶贫项目资金绩效评价汇总表
| 填报单位： | [15 empty] | 单位：万元、人
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 计划投资总额 |  |  | 实际投资总额 |  |  | 产出数量 | 产出质量 | 经营收益 （投资收益） | 投资收益率（%） | 贫困人口受益人数 | 贫困人口人均增收 |  | 村集体增收 | 是否落实后续管理措施 | 受益对象满意度（%） | 自评分 | 复评分 | 评价结论
|  |  | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他 | [5 empty] | 分红 | 劳务
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 产业项目绩效评价指标评分表（附件4-1）
附件5
2018年度产业扶贫项目资金绩效评价指标评分表
项目单位（盖章）：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价内容 | 评分标准 | 自评分 | 复评分 | 扣分原因
投入（15分） | 项目立项（13分） | 1.项目立项规范性 | 5分 | 项目的申请、设立过程是否符合相关规定要求。 | 项目按照规定的程序申请设立，得2分，否则0分；所提交的文件、材料符合相关要求，并存档得2分，否则0分；未与贫困村或贫困户建立利益链接机制的不得分；项目按要求录入“财政扶贫项目资金管理系统”，得1分，否则0分；
|  | 2.绩效目标合理性 | 2分 | 项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 依据充分且符合实际：2分；依据充分或符合实际：1分；既不充分又不实际：0分。
|  | 3.绩效目标明确性 | 3分 | 目标的设立是否清晰、细化、可衡量,是否符与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 专项设定了具体明确可行的绩效目标的得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分
|  | 4、项目重复申报、虚报冒领情况 | 3分 | 项目是否存在重复申报或虚报冒领资金的现象 | 项目重复申报或虚报冒领资金的，扣3分。
| 资金落实(2分) | 5.自筹资金到位率 | 2分 | 自筹资金是否按照批复方案预算到位 | 按预算标准足额到位的计2分；到位率未达到100%的按到位比例计分；到位率低于60%的不计分。
过程（35分） | 业务管理（20分） | 6.管理制度 | 1分 | 相关管理制度是否健全以及实际执行情况。 | 有相关制度并能认真执行：1分；有相关制度并执行一般：1分；无相关管理制度：0分。
|  | 7.组织领导 | 1分 | 评价领导是否重视，是否有专门机构，是否建立了责任制。 | 有专门管理机构和责任制度：1分；无专门管理机构、责任制度：0分。
|  | 8.方案管理 | 2分 | 考核项目实施方案的编报、批复 | 合理编制项目实施方案，得1分；项目实施方案通过主管部门批复，得1分。
|  | 9.实施管理 | 10分 | 是否符合相关业务管理规定 | 遵守相关法律法规和业务管理规定，得2分；项目预决算评审、招投标、合同、设计、验收、变更、结算等环节管理到位，得6分；项目落实村级公示制度，得2分；
过程（35分） | 业务管理（20分） | 10、后续管理 | 4分 | 考核项目后续管理人员、措施、统计监测 | 明确了乡、村后续管理人员和责任，得1分；制定并落实了后续管理措施，得1分；按季度向主管部门报送项目后续监测统计数据，得1分；后续管理监控录入录入“洪江市财政扶贫项目资金管理系统”，得1分。
|  | 11.绩效自评 | 2分 | 项目单位是否组织布置了自评工作 | 1、按要求及时开展绩效目标监控并录入“洪江市财政扶贫项目资金管理系统”，得1分；2、项目单位按要求及时完成绩效自评工作并录入“洪江市财政扶贫项目资金管理系统”，得1分；
| 财务管理（15分） | 12.资金挤占挪用情况 | 5分 | 是否存在专项资金挤占挪用的情形 | 挤占挪用专项资金的扣5分，直接评定不合格等级；
|  | 13.管理制度 | 2分 | 财务制度健全，是否有章可循。 | 健全：2分；基本健全：1分；不健全：0分。
|  | 14.资金使用率 | 6分 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比 | 评价项目单位实际使用扶贫资金情况与资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年4月30日未达80%的扣6分，未达85%的扣5分，未达90%的扣4分。两项合计最多扣6分。
|  | 15.财务监控有效性 | 2分 | 资金使用是否有严格的审批程序和手续，财务会计制度是否得到有效执行。 | 有严格审批程序和手续，并得到执行：2分；有审批程序和手续但不执行：1分。
产出（20分） | 项目产出（20分） | 16.项目完成率 | 5分 | 评价专项资金安排的项目截止至2019年4月30日实际完成情况 | 项目未完成率达到30%扣5分，未完成率达到20%-30%(含）的扣3分，未完成率达到10%-20%（含）的扣2分，未完成率达到10%（含）以下的扣1分
|  | 17.任务完成及时率 | 5分 | 任务完成是否及时 | 该项得分=计划完成时间/实际完成时间*5
|  | 18.质量达标率 | 5分 | 项目产出是否达到技术标准和验收标准 | 该项得分=产出合格率或验收合格率*5
|  | 19.产出成本 | 5分 | 根据项目申报书指标实际完成情况，明确产出成本，确定本项得分 | 该项得分=项目批复的投资预算/项目实际投入*5
效果（30分） | 项目绩效（30分） | 20.经济效益 | 12分 | 是否达到项目实施方案和批复绩效目标确定的经济效益目标 | 受益贫困人口、贫困人口人均增收、村集体增收、经营收益或投资收益到达预期目标的记6分；未完成目标的，按完成比例计算得分，完成比例低于60%不计分；落实利益链接机制、按方案给贫困人口分红的记6分，否则不计分。
|  | 21.社会效益 | 6分 | 是否达到项目实施方案和批复绩效目标确定的社会效益目标 | 社会效益显著，实现绩效目标，得6分；有明显的社会效益，基本实现规划目标，得4分；无社会效益，得0分。
|  | 22.生态效益 | 4分 | 生态效益是否达到预期 | 1、工程生态效益显著，实现规划目标，得4分；2、有明显的生态效益，基本实现规划目标，得3分；3、生态效益不明显，得2分；4、无生态效益，得0分。
|  | 23.可持续影响 | 4分 | 档案资料管理到位 | 项目档案资料完整，得2分；基本完整得1分；否则，得0分
|  |  |  | 是否具有可持续增收能力 | 项目持续增收能力强，得2分；项目持续增收能力一般，得1分；项目无持续增收能力，不得分。
|  | 24.服务对象满意度 | 4分 | 采用问卷调查方式，根据调查情况分析得出。 | 根据实地访谈结果评分，满意：4分；一般：2分；不满意：0分。
| 合计 |  | 100分 |  |  | 0
等级评价
评分标准说明: 项目评价等级：优秀≥90分；80分≤良好＜90分；70分≤合格＜80分；不合格＜70分；项目重复申报、虚报冒领直接确定为不合格项目。

## 基础设施绩效评价指标评分表（附件4-2）
附件3
2018年度基础设施扶贫项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分值 | 评分标准 | 自评分 | 复评分 | 备注
投入（15分） | 项目决策（13分） | 项目立项规范性 |  | 6 | 1、项目按照规定的程序申请设立，得2分，否则0分； |  |  | 村级是否召开会议、结果是否公示；乡镇是否审核公示；
2、所提交的文件、材料符合相关要求，并存档得2分，否则0分；
3、项目按要求录入“财政扶贫项目资金管理系统”，得2分，否则0分；
|  | 项目重复申报、虚报冒领情况 |  | 3 | 项目重复申报或虚报冒领资金的，扣3分。
|  | 绩效目标设定情况 |  | 4 | 1、专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标的得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分。
2、绩效目标按要求录入“财政扶贫项目资金管理系统”，得1分，否则0分；
| 资金落实（2分） | 自筹资金到位率 |  | 2 | 1、自筹资金到位率100%，得2分； 2、75％≤A≤100％，得1分；3、50％＜A≤75％，得0分
过程（30分） | 项目建设管理（16分） | 项目建设“四制”执行情况 | 项目法人责任制 | 2 | 1、法人组建及报批是否规范（采取以奖代补方式的，奖补方案是否报批），规范（报批）得1分，未报批得0分。
2、内设机构、专职业务人员数是否满足规定和建设要求，满足或基本满足得1分，不满足得0分。
|  |  | 招投标制 | 2 | 1、严格执行招标投标各项制度及相关规定的（批复的以奖代补方案），得2分。
2、基本满足招标投标规定（批复的以奖代补方案），但仍存在少量（招投标）不规范行为的，得1分。
3、招投标（以奖代补程序）不规范，有（评标违纪）、违规和有化整为零、（规避招标）等现象被查实的，得0分。
|  |  | 工程监理制 | 2 | 1、按规定程序选择有资质的单位承担工程监理（采取以奖代补方式的，严格实行项目公开公示制度）。
2、监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求（采取以奖代补方式的，设立群众监督员）。
3、监理规划和细则编制及监理资料（公开公示资料及群众监督日志）满足规程和建设要求，成效显著。 满足3项得2分,满足其中2项得1分，1项以下得0分。
|  |  | 合同管理制 | 2 | 1、选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同。
2、工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形。
3、各参建单位认真执行投标承诺，投入人员、设备和力量，满足施工需要。
第1、第2项有一项不满足，或均不满足的，得0分；第1、第2项均满足，但不满足第3项的，得1分；三项均满足的得2分。
|  | 质量管理 |  | 4 | 1、项目单位质量管理制度和保证体系健全（采取以奖代补方式的，相关制度健全），得1分。 |  |  | 打分主要依据为：1、分部工程及单位工程验收情况；2、历次质量检查和抽检、各类检测。
2、经检查、抽检和检测：工程工程实体质量好的，得3分；实体质量较好，但仍少量存在缺陷、且及时整改处理的，得2分。实体质量一般，存在质量缺陷未能及时处理的，得1分。实体质量较差，得0分。
3、项目若出现重大质量事故，不论满足几项，均得0分。
|  | 工程进度 |  | 2 | 1、资金下达到项目后，建设任务能按要求及时完成的，得2分。
2、在同批次项目中总体进度一般，开工滞后影响工程总进度的，或因非不可抗拒因素未按进度计划完成阶段目标的，得1分。
3、进度严重滞后，得0分。
|  | 方案管理 |  | 2 | 1、合理编制项目实施方案，得2分；2、项目实施方案通过主管部门批复，得1分。
| 项目资金管理（14分） | 资金进度 |  | 6 | 评价项目单位实际使用扶贫资金情况与资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分。未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年4月30日未达70%的扣6分，未达80%的扣5分，未达90%的扣4分。两项合计最多扣6分。
|  | 绩效自评 |  | 2 | 1、按要求及时开展绩效目标监控并录入“洪江市财政扶贫项目资金管理系统”，得1分；2、项目单位按要求及时完成绩效自评工作并录入“洪江市财政扶贫项目资金管理系统”，得1分；
|  | 工程款支付及时性 |  | 2 | 1、项目单位按照合同约定支付工程款，无拖欠工程款现象，得2分。
2、未按合同规定的程序、计量支付、时间等支付工程款，出现1次扣0.5分，扣完为止。
|  | 资金挤占挪用情况 |  | 5 | 挤占挪用专项资金的扣5分。
产出（25分） | 项目产出（25分） | 项目完成情况 | 项目完成率指标 | 5 | 1、项目未完成率达到30%以上的扣5分。 |  |  | 评价专项资金安排的项目截至2019年4月30实际完成情况
2、未完成率达到20%—30%（含）的扣3分。
3、未完成率达到10%—20%（含）的扣2分。
4、未完成率10%（含）以下的扣1分。
|  |  | 项目投资完成情况 | 5 | A=（项目完成总投资-批准概算总投资）/批准概算总投资×100％
1、-5％≤A≤5％ 得5分
2、5％＜A≤10％或-10％≤A＜-5％ 得4分
3、10％＜A≤20％或-20％≤A＜-10％ 得3分
4、A＞20％ A＜-20％ 得0分
|  | 质量达标率 |  | 8 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
质量为优：8分，良：5分，合格：3分，不合格：0分
|  | 成本节约率 |  | 7 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 1、-5％≤A≤5％ 得8分 |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
2、5％＜A≤10％或-10％≤A＜-5％ 得5分
3、10％＜A≤20％或-20％≤A＜-10％ 得3分
4、A＞20％ A＜-20％ 得0分
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益 |  | 6 | 工程项目实施产生的直接或间接经济效益是否达到预期：
1、工程项目实施产生的直接或间接经济效益显著，实现预期目标，得6分。
2、有明显的工程直接或间接经济效益，基本实现预期目标，得4分。
3、直接或间接经济效益不明显，得2分。
4、无直接或间接经济效益，得0分。
|  | 社会效益 |  | 8 | 项目实施后，社会效益是否达到预期：
1、社会效益显著，群众满意度高，实现规划目标，得4分；有明显的社会效益，基本实现规划目标，得2分；有明显的社会效益，基本实现规划目标，得1分；无社会效益，得0分。
2、受益贫困户人口比重A=项目受益建档立卡贫困户人数/项目受益总人数×100％：1、A>40％，得4分；30％＜A≤40％，得3分；20％＜A≤30％，得2分；10％≤A≤20％，得1分；A<20％，得0分。
|  | 生态效益 |  | 4 | 工程生态效益是否达到预期：
1、工程生态效益显著，实现规划目标，得4分。
2、有明显的生态效益，基本实现规划目标，得3分。
3、生态效益不明显，得2分。
4、无生态效益，得0分。
|  | 可持续影响 | 档案资料管理 | 2 | 1、工程建设档案资料完整，得2分；
2、基本完整得1分；否则，得0分
|  |  | 竣工验收 | 2 | 1、单位工程、主体工程完工后及时验收。
2、建设项目竣工后，办理了竣工验收手续。 满足1项得1分
|  |  | 建后管护 | 4 | 1、办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工作，视情得1~4分。
2、未办理交接手续、明确管理主体、建立长效管护机制、建后管护准备工作，得0分。
|  | 服务对象满意度 |  | 4 | 根据实地访谈结果评分，满意：4分；一般：2分；不满意：0分。
总分 |  |  |  | 100
等级评价
评分标准说明: 项目评价等级：优秀≥90分；80分≤良好＜90分；70分≤合格＜80分；不合格＜70分；项目重复申报、虚报冒领直接确定为不合格项目。

## 资料清单（附件5）
附件6
现场评价资料清单（项目单位）
单位名称：
序号 | 应提供资料名称（内容） | 已提供 | 未提供 | 原因说明
一 | 项目单位
1 | 被抽查明细项目的专项资金管理制度、财务制度、安全质量管理及执行到位情况
2 | 被抽查明细项目立项依据、项目预算、拨款文件
3 | 被抽查明细项目项目申报或实施方案
4 | 被抽查明细项目核算账户与财务明细核算情况（要求专账核算）
5 | 被抽查明细项目专项资金台账、账簿、凭证、项目收入支出明细表（金额大的支出凭证要复印原始凭证及附件）节余资金的说明等
6 | 被抽查明细项目的项目合同、发票等
7 | 被抽查明细项目重大事项报告和批复（如实施计划变更等）。
8 | 被抽查明细项目资金发放结果公示资料
9 | 被抽查明细项目完成验收报告或相关资料
10 | 被抽查明细项目主管单位的项目审核资料或意见。
11 | 被抽查明细项目完工后的项目单位自评报告及评价评分表，包括绩效考核目标及完成情况，经济及社会效益情况分析，取得的成绩、存在的问题、有待改善的方面等
12 | 被抽查明细项目基础数据表
13 | 被抽查明细项目财政部门专项资金拨付单
14 | 主管部门的自评报告及评价评分表，包括绩效考核目标及完成情况，经济及社会效益情况分析，取得的成绩、存在的问题、有待改善的方面等
| 证据提供人： |  | 被评价单位：（）盖章