附件3-1
 
2024年度洪江市文化旅游广电体育局
部门整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：洪江市文化旅游广电体育局
 
 
 
 
 
 
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
洪江市文化旅游广电体育局机关内设办公室（政策法规股）、计划财务股、产业发展股、文化艺术股、市场管理股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（推广传播和交流合作股）、广播电视股、群众体育股、竞赛训练股、文物保护股等10个股室，下属8个二级机构：市文化市场综合行政执法大队、市旅游发展事务中心、市文化馆、市图书馆、市少年儿童业余体校、市考古研究与文物保护中心、市高庙保护利用中心和市安江剧院。现有7个行政编制，36个事业编制，其中自收自支编制2人。本年末实有行政人员6人，事业人员31人，其中自收自支编制2人。
单位主要职责：洪江市文化旅游广电体育局主要承担全市文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作职能（其中原新闻出版及扫黄打非、电影监管等职能划转给宣传部），对外使用洪江市文物局名称，加挂洪江市文化市场综合行政执法局牌子。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，包括本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标
部门整体绩效目标：一、高标准推进创建工作；二、加强文旅招商引资；三、抓好线上线下旅游宣传营销；四、积极推进文物保护；五、抓实公共文化服务；六、着力发展体育事业。
2024年自收自支人员工资(保工资)绩效目标：乡村振兴驻村人员通过走访了解脱贫户基本状况，防止返贫现象。帮助村里发展集体经济、人居环境整治，解决脱贫户日常经济、生活矛盾等。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度基本支出741.81万元。其中：工资福利支出504.48万元，主要用于工资、津补贴、绩效奖金等支出345.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.52万元，职工基本医疗保险缴费支出23.94万元，其他社会保障缴费支出3.46万元，住房公积金支出61.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.61万元，其他工资福利支出16.70万元；商品服务支出185.68万元，主要用于办公费52.91万元，印刷费5万元，水电费8.45万元，差旅费28.16万元，维修（护）费0.18万元，租赁费5.17万元，会议费0.26万元，培训费0.01万元，公务接待费3.34万元，劳务费9.1万元，工会经费25.58万元，福利费0.45万元，其他交通费用42.35万元，其他商品服务支出4.72万元；对个人和家庭补助51.65万元，主要用于遗属生活补助2.2万元，离退休人员生活补助49.45万元。
（二）项目支出情况
 2024年度项目支出14万元。年初预算安排14万元，实际支出14万元，为2024年自收自支人员工资(保工资)项目支出，主要用于保障自收自支人员（乡村振兴驻村人员）经费，通过走访了解脱贫户基本状况，达到防止返贫现象，帮助村里发展集体经济、人居环境整治，解决脱贫户日常经济、生活矛盾等问题。　
三、政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
 2024年本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
整体绩效目标情况如下：
目标一：高标准推进创建工作。2024年共创建旅游品牌19个，其中国家级3个，省级7个，安江旅游度假区获评省级旅游度假区，黔阳古城获评第二批湖南省夜间消费聚集示范区及省级非遗街区示范点。尚禺谷获评五星级乡村旅游点，洪江市沅神湾景区、水源山花海获评3A旅游景区。
目标二：加强文旅招商引资。2024年，紧紧围绕怀化旅游“金三角”建设，以第三届怀化市旅发大会为契机，多次邀请企业来我市考察洽谈招商项目，积极开展文旅资源的宣传推广，利用各类媒体平台，提高洪江市的知名度和吸引力。
目标三：抓好线上线下旅游宣传营销。2024年，通过策划“福地怀化”“第三届怀化市旅游发展大会”“不去远方 就来洪江”等线上宣传视频和图片，让游客足不出户就能感受目的地的独特魅力。同时，编印《洪江市旅游指南》书、《洪江市全域旅游服务手册》等一批具有鲜明地域特色的旅游宣传品，在各大景区设立宣传展架，全面地展示了洪江市的旅游产品和文创商品。线下文旅节会活动精彩纷呈，通过举办“龙腾雪峰——新春走基层 走进洪江市”、黔阳古城三月三女儿节、“凤起高庙 龙腾五溪”怀化传统龙舟赛开幕式、第三届怀化市旅发大会、第七届湖南省农耕大赛等20+项文旅活动，通过大型活动赛事充分展示我市深厚文化底蕴及秀美的自然风光，结合有效的营销宣传进一步提升我市旅游吸引力。
目标四：积极推进文物保护。2024年，申报项目计划9个，其中黔阳专署旧址(第二期)修缮已获省文物局批复同意；完成招标等程序正在施工项目4个，分别是芙蓉楼保护修缮、芙蓉楼建筑群白蚁防治工程、长征沅城会议旧址修缮工程、陆军机械化学校旧址修缮工程。编制项目设计方案并获省文物局批复同意的项目3个，分别是洪江战时指挥部旧址修缮工程、黔阳专署旧址——地委办公楼、纪委机要室修缮工程、高庙遗址本体保护项目。
目标五：抓实公共文化服务。2024年，积极开展惠民送戏下乡活动，积极组织“怀化有戏”社区文艺大比拼。成功举办“不去远方 就来安江”国庆七天乐文旅演艺活动、“稻香世界情醉怀化”天天乐等精彩纷呈的群文活动，以文惠民实实在在为群众幸福添“彩”。2024年春节期间，成功举办“非遗里的黔阳年”“舞动洗马潭·点亮新洪江”雪峰断颈龙民俗文化节和“祥龙闹春·腾飞黔阳”新春舞龙大会暨非遗展示展演等活动，成功举办第六届怀化市非遗购物节，活动反响热烈，活动吸引了来自全市的45个非遗代表性项目和100余名传承人参与，共有近10万人次市民和游客到场体验。
目标六：着力发展体育事业。2024年，通过“全民健身日”系列活动、第七届农耕大赛、“凤起高庙 龙腾五溪”怀化传统龙舟赛等近20项赛事展示城市形象，提升了城市品位，宣传了洪江，推介了旅游，力促了洪江市经济社会发展。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算编制的准确度有待提高，预算编制与实际支出项目部分存在差异，预算编制存在前瞻性不足，年中追加预算较多，决算数与年初预算数相差较大。
（二）项目指标在绩效目标的设立、内容的完整上有待加强和完善。
八、下一步改进措施
    结合此次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，加强绩效管理，强化资金使用和绩效目标管理意识，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；完善绩效考核制度，对绩效目标不断细化、量化，提高资金使用效益。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)优化工作流程与策略。通过分析绩效自评结果，及时发现各项工作中存在的问题与不足，针对性地进行优化和改进。
(二)资源合理分配。依据绩效自评中各项业务工作的完成情况和资源消耗情况，对人力、物力、财力等资源进行合理分配，提高整体工作效益。
(三)目标设定与计划。根据绩效自评结果，对下一年度或未来阶段的工作目标和计划进行完善和调整。
(四)公开情况。利用政府部门的政务公开网站，秉持应公尽公的原则进行公开公示，方便社会公众查询和监督。
其他需要说明的情况。
无
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件3-2
2024年度洪江市文化旅游广电体育局
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：洪江市文化旅游广电体育局 
	财政供养人员情况
	编制数
	2024年实际
在职人数
	控制率

	
	　41
	35　
	117.14%

	经费控制情况
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费
	3.63
	6.82　
	3.34　

	  1.公务用车购置和维护经费
	
	
	

	       其中：公车购置
	
	
	

	             公车运行维护
	
	
	

	   2.出国经费
	
	
	

	   3.公务接待
	3.63　
	　6.82
	3.34　

	项目支出
	
	
	

	    1.2024年自收自支人员工资(保工资)
	　14
	14　
	　14

	    2.运行维护专项
	
	
	

	公用经费
	104.93　
	　58.51
	　185.67

	    1.办公经费
	　15.42
	　15
	　52.91

	    2.水电费
	4.9　
	4　
	8.45　

	    3.差旅费
	11.66
	10
	28.16

	    4.会议费
	0　
	0　
	0.26

	    5.培训费
	0.68
	0
	0.01

	政府采购金额
	——
	
	

	部门整体支出预算调整 
	——
	
	

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复
规模
(㎡)
	实际规模(㎡)
	规模
控制率
	预算
投资
(万元)
	实际
投资
(万元)
	投资
概算
控制率

	
	0　
	　0
	　0
	　0
	　0
	　0

	厉行节约保障措施
	


说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3-2
部门整体支出绩效自评表
（2024年度）
	预算部门名称
	洪江市文化旅游广电体育局　

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	500.32
	9300
	9173.42
	10
	98.64%
	9

	
	按收入性质分：500.32
	按支出性质分：500.32

	
	  其中：一般公共预算：500.32
	其中：基本支出：486.32

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：14

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	一、高标准推进创建工作；二、加强文旅招商引资；三、抓好线上线下旅游宣传营销；四、积极推进文物保护；五、抓实公共文化服务；六、着力发展体育事业。　
	　预期目标基本达成。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
(50分)
	数量
指标
	创建3A级以上景区
	2个
	2个
	15
	15
	

	
	
	
	举办承办节庆活动及赛事
	51个
	60个
	15
	15
	

	
	
	质量
指标
	3A景区创建验收达标率
	≥95%
	≥95%
	5
	5
	

	
	
	
	承办节庆及赛事保障安全率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效
指标
	完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	全年成本控制
	500.32万元
	9173.42万元
	10
	6
	偏差的原因：预算编制前瞻性不足，尤其是对项目的预算编制。整改措施：继续加强成本控制。

	
	效益指标
（30分）　
	社会效
益指标6624
	人民群众精神文化生活水平
	 
得到提高
	 
得到提高
	5
	5
	

	
	
	
	人民文化艺术修养能力
	得到提高
	得到提高
	5
	5
	

	
	
	生态效
益指标
	白蚁对古城文物的毁损破坏
	得到控制
	得到控制
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	部门所承担的旅游事宜对我市旅游行业发展可持续发展状态
	效果明显
	效果明显
	5
	5
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	95%以上
	95%以上
	10
	10
	

	总分
	100
	95
	


填表人：凌聪明   填报日期：2025/3/28   联系电话：13787513248  单位负责人签字：
 
 
 
 
附件4-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
	项目支
出名称
	2024年自收自支人员工资(保工资)　

	主管部门
	
	实施单位
	　洪江市文化旅游广电体育局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	14
	14
	14
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	14
	14
	14
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	乡村振兴驻村人员通过走访了解脱贫户基本状况，防止返贫现象。帮助村里发展集体经济、人居环境整治，解决脱贫户日常经济、生活矛盾等。　　
	乡村振兴驻村人员通过走访了解脱贫户基本状况，做到了防止返贫现象。帮助村里发展集体经济、人居环境整治，解决脱贫户日常经济、生活矛盾等。　

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标
(50分)
	数量指标
	乡村振兴及人居环境整治走访工作
	≥2400户次
	2400户次
	15
	15
	

	
	
	
	调解脱贫户经济日常等矛盾
	≥22次
	22次
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	日常走访脱贫户覆盖率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成及时性
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	全年成本控制
	≤100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标
（30分）
	社会效
益指标
	脱贫户的返贫率
	0%
	0%
	​10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	实现乡村振兴的可持续发展增加公平和民生福祉
	稳步提高
	稳步提高
	10
	10
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥95％
	≥95％
	10
	10
	

	总分
	100
	　100
	


填表人：凌聪明   填报日期：2025/3/28   联系电话：13787513248  单位负责人签字：


