附件4

- 12 -

社会投资项目竣工验收（备案）办理流程图（市本级市政工程和房屋建筑）

不合格则退回牵头单位受理窗口

不合格则退回综合窗 口

有违章建设行为的项目需立案查处并结案

部门：市住房城乡建设局

事项：节能资料审核及备案

时限：2个工作日

部门：市住房城乡建设局

事项：竣工资料审核

时限：2个工作日

部门：五方责任主体、市规划局、市住房城乡建设局、市交警支队、市消防支队、市人防办、市城市管理和行政执法局等

事项：现场竣工（核实）验收

时限：1个工作日

模式：平台通知验收时间、地点

部门：市人防办

事项：新建民用建筑防空地下室的竣工验收备案

时限：2个工作日

部门：牵头单位受理窗口

事项：受理业主资料平台分发给各相关部门

部门：市人防办

事项：新建民用建筑防空地下室竣工资料审核

时限：2个工作日

部门：市规划局、市消防支队、市住房城乡建设局、市交警支队、市人防办等

事项：提出验收意见

时限： 1个工作日

模式：发送平台

部门：业主

事项：补充资料 (现场验后)

时限：暂停

部门：市规划局

事项：规划核实

时限：5个工作日（原一次办结批复时限为15个工作日，压缩一半后为7个工作日，现为配合时限要求改为5个工作日，含现场核实时限1个工作日）

部门：市消防支队

事项：建设工程消防验收、建设工程竣工验收消防备案抽查资料审核（二选一）

时限：2个工作日

部门：备案机构（市住房城乡建设局）

时限：2个工作日

部门：市交警支队

事项：停车场及道路交通系统竣工资料审核

时限：2个工作日

部门：市地震局

事项：建设工程抗震设防要求资料审核

时限：1个工作日

部门：市城乡建设档案馆

事项：建设工程档案预验收合格后，办理《建设工程档案预验收意见书》

时限：5个工作日

备注：不进入综合窗口，提醒业主自行办理

部门：市交警支队

事项：停车场及道路交通系统竣工验收备案

时限：2个工作日

(住房城乡建设部门牵头，办结时限：7个工作日）