## 附件2.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“
附件2.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“重大隐患”清单
序号 | 专题领域 | 地址 | 重大隐患情况 | 判定依据 | 涉及层面 | 整改措施 | 计划整改时限 | 责任单位 | 整改阶段
1 | 道路交通 | 洪江市深渡苗族乡色木村11组 | 洪江市深渡苗族乡色木村11组S334线公路路段（风电项目进场道路扩建工程）岩堆、松散岩石高边坡开挖、排险、防护措施不足，存在严重安全隐患。 | 《公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》之附件1《公路工程重大事故隐患清单（行业基础版）》—路基工程—高边坡施工GL-001“含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足。” | 洪江市 | 加强高边坡施工安全防护，对高边坡开挖进行排险处理。 | 2025.2.6 | 深渡苗族乡 | 已整改
2 | 道路交通 | 洪江市深渡苗族乡深渡村5组深渡大桥 | 洪江市深渡苗族乡深渡村5组深渡大桥处S334线（省道）公路路段（风电项目进场道路扩建工程）岩堆、松散岩石高边坡开挖、排险、防护措施不足，存在严重安全隐患。 | 《公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》之附件1《公路工程重大事故隐患清单（行业基础版）》—路基工程—高边坡施工GL-001“含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足。” | 洪江市 | 加强高边坡施工安全防护，对高边坡开挖进行排险处理。 | 2025.2.7 | 深渡苗族乡 | 已整改
3 | 乡镇燃气安全 | 洪江市深渡苗族乡深渡场上 | 洪江市深渡乡苗家餐馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项 | 洪江市 | 责令法人及时安装燃气泄漏报警器。 | 2025.3.10 | 深渡乡苗家餐馆 | 已整改
4 | 乡镇燃气安全 | 洪江市深渡苗族乡深渡场上 | 洪江市深渡乡友毛餐馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项 | 洪江市 | 责令法人及时安装燃气泄漏报警器。 | 2025.3.14 | 深渡乡友毛餐馆 | 已整改
5 | 房屋安全 | 洪江市深渡苗族乡上坪村6组 | 深渡苗族乡上坪村蒋*,木结构房因年久失修，导致房屋倾斜，并有严重材质缺陷，经鉴定为d级危房，存在严重安全隐患。 | 根据《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十八条第（四）项：木柱侧弯变形，或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面20%以上。 | 洪江市 | 责令深渡苗族乡上坪村6组蒋三将其危房进行拆除 | 2025.05.08 | 深渡苗族乡上坪村村民委员会 | 已整改
6 | 房屋安全 | 洪江市深渡苗族乡牛溪脑村1组 | 深渡苗族乡牛溪脑村伍*海,木结构房因年久失修，导致房屋倾斜，并有严重材质缺陷，经鉴定为d级危房，存在严重安全隐患。 | 根据《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十八条第（四）项：木柱侧弯变形，或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面20%以上。 | 洪江市 | 责令深渡苗族乡牛溪脑村1组伍四海将其危房进行拆除 | 2025.10.20 | 深渡苗族乡牛溪脑村村民委员会 | 已整改
7 | 乡镇燃气安全 | 洪江市深渡苗族乡深渡场上 | 洪江市深渡乡供销酒家燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项 | 洪江市 | 责令法人及时安装燃气泄漏报警器。 | 2025.11.17 | 洪江市深渡乡供销酒家 | 已整改
8 | 乡镇燃气安全 | 洪江市深渡苗族乡深渡场上 | 洪江市深渡乡铁匠包子粉面馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项 | 洪江市 | 责令法人及时安装燃气泄漏报警器。 | 2025.11.19 | 洪江市深渡乡铁匠包子粉面馆 | 已整改
9 | 乡镇燃气安全 | 洪江市深渡苗族乡深渡场上 | 洪江市深渡乡翠翠粉面馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项 | 洪江市 | 责令法人及时安装燃气泄漏报警器。 | 2025.11.19 | 洪江市深渡乡翠翠粉面馆 | 已整改